## Sheet1
No | KEGIATAN | 2023
|  | Januari |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Identifikasi Masalah | bar: Januari III to Februari I
2 | Analisis Kebutuhan Sistem | bar: Januari IV to Februari II
3 | Studi Literatur
4 | Membuat Rancangan Sistem | bar: Februari I to Februari IV
5 | Implementasi Program | bar: Februari IV to Juli II
6 | Uji Coba Program (testing) | bar: Juli I to Juli II
7 | Revisi Konsep, Desain Rancangan, Code Program | bar: Juli I to Juli IV
8 | Penyusunan Laporan Penulisan Tugas Akhir | bar: Juni III to Agustus I
9 | Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir | bar: Agustus II
10 | Pelaksanaan Revisi Tugas Akhir | bar: Agustus II to Agustus IV